## Sheet1
附表：
陕西省蒲白、韩城和澄合矿区采煤沉陷区治理工程2006年地方配套资金投资计划
项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设 起止 年限 | 投资来源 | 总投资 （万元） | 到2005年底 累计完成 （万元） | 2006年计划 |  | 备注
[7 empty] | 投资 （万元） | 主要建设内容
合计 |  |  |  |  | 110967 |  | 55486
|  |  |  | 国家投资 | 55484 |  | 27744
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  | 27744
|  |  |  | 省级配套资金 | 11097 |  | 5549
其中：
|  |  |  | 新增建设用地补偿费 |  |  | 1387
|  |  |  | 矿产资源补偿费 |  |  | 694
|  |  |  | 煤炭调节基金 |  |  | 2774
|  |  |  | 基本建设基金 |  |  | 694
|  |  |  | 市级配套资金 | 11097 |  | 5548
|  |  |  | 企业投资 | 22351 |  | 12217
|  |  |  | 城镇搬迁居民出资 | 10938 |  | 4428
陕西省蒲白矿区采煤沉陷区治理工程 | 新建 | 新建安居、安馨小区住宅建筑面积21.63万平方米，安置居民3605户（安置受灾搬迁居民3298户，安置动迁居民307户）；择址插建住宅，建筑面积3.492万平方米，安置受灾搬迁居民582户；货币补偿安置农村受灾户居民791户；补贴维修加固住宅15.7808万平方米，受益居民3169户；新建学校、医院、幼儿园等配套建筑面积2.2688万平方米；对部分受破坏的医院、道路（桥涵）、供电线路、通信线路、供水管路、排水管路和水窖等进行加固维修 | 2006-2008 |  | 29448 |  | 14724 | 开竣工安居、安馨小区住宅建筑面积11.0087万平方米，安置居民1781户（安置受灾搬迁居民1474户，安置动迁居民307户）；开竣工择址插建住宅建筑面积2.184万平方米，安置受灾搬迁居民402户；货币补偿安置农村受灾居民346户；补贴维修加固住宅6.7293万平方米，受益居民1352户；建设学校、医院、幼儿园等配套建筑面积1.6899万平方米；对部分受破坏的医院道路及桥涵、供水管路、供电线路、通信线路、排水管路和水窖等进行加固维修
|  |  |  | 国家投资 | 14724 |  | 7362
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  | 7362
|  |  |  | 省级配套资金 | 2945 |  | 1473
其中：
|  |  |  | 新增建设用地补偿费 |  |  | 368
|  |  |  | 矿产资源补偿费 |  |  | 184
|  |  |  | 煤炭调节基金 |  |  | 737
|  |  |  | 基本建设基金 |  |  | 184
|  |  |  | 市级配套资金 | 2945 |  | 1472
|  |  |  | 陕西煤业集团有限公司投资 | 5940 |  | 3549
|  |  |  | 城镇搬迁居民出资 | 2894 |  | 868
陕西省省韩城矿采煤沉陷区治理工程 | 新建 | 新建建安、新梅苑小区住宅建筑面积32.01万平方米，安置受灾搬迁居民5335户；择址建住宅0.576万平方米，安置受灾搬迁居民96户；货币补偿安置农村受灾居民1408户；补贴维修加固住宅7.2002万平方米，受益居民1488户；新建学校、医院、幼儿园等配套建筑面积3.822万平方米；对部分受破坏的学校、医院、道路、桥涵、供电线路、通信线路、供水管路和水窖等进行加固维修 | 2006-2008 |  | 38662 |  | 19331 | 开工建设新梅苑、建安小区，住宅建筑面积12.5018万平方米，其中当年竣工11.3227万平方米，安置受灾居民2084户；货币补偿农村受灾居民1408户；建设医院等配套建筑面积1.0761万平方米；补贴维修加固住宅7.2002万平方米，受益居民1488户；对部分受破坏的学校、医院、道路、供水管路、供电线路、通信线路和水窖等进行加固维修
|  |  |  | 国家投资 | 19331 |  | 9666
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  | 9666
|  |  |  | 省级配套资金 | 3866 |  | 1933
其中：
|  |  |  | 新增建设用地补偿费 |  |  | 483
|  |  |  | 矿产资源补偿费 |  |  | 242
|  |  |  | 煤炭调节基金 |  |  | 966
|  |  |  | 基本建设基金 |  |  | 242
|  |  |  | 市级配套资金 | 3866 |  | 1933
|  |  |  | 陕西煤业集团有限公司投资 | 7797 |  | 4382
|  |  |  | 城镇搬迁居民出资 | 3802 |  | 1417
陕西省澄合矿区采煤沉陷区治理工程 | 新建 | 新建西七路、阳光（原陵园路）、矿务局1号、矿务局2号小区住宅建筑面积35.346万平方米，安置居民5891户（安置受灾搬迁居民5491户，安置动迁居民400户）；择址插建住宅4.35万平方米，安置受灾搬迁居民725户；货币补偿安置农村受灾居民1124户；补贴维修加固住宅14.1863万平方米，受益居民3183户；新建学校、医院、幼儿园等配套建筑面积2.586万平方米；对部分受破坏的学校、医院、幼儿园、道路、供电线路、通信线路、供排水管路和水窖等进行加固维修 | 2006-2008 |  | 42857 |  | 21431 | 开工建设西七路、阳光（原陵园路）、矿务局1号、矿务局2号小区住宅建筑面积24.0555万平方米，其中当年竣工16.9192万平方米，安置居民2823户（安置受灾搬迁居民2523户，安置运迁居民300户）；开竣工择址插建住宅4.35万平方米，安置受灾搬迁居民725户；货币补偿安置农村受灾居民562户；建设幼儿园等配套建设面积0.4995万平方米；对部分受破坏的道路、供排水管路、供电线路、通信线路和水窖等进行加固维修
|  |  |  | 国家投资 | 21429 |  | 10716
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  | 10716
|  |  |  | 省级配套资金 | 4286 |  | 2143
其中：
|  |  |  | 新增建设用地补偿费 |  |  | 536
|  |  |  | 矿产资源补偿费 |  |  | 268
|  |  |  | 煤炭调节基金 |  |  | 1071
|  |  |  | 基本建设基金 |  |  | 268
|  |  |  | 市级配套资金 | 4286 |  | 2143
|  |  |  | 陕西煤业集团有限公司投资 | 8614 |  | 4286
|  |  |  | 城镇搬迁居民出资 | 4242 |  | 2143