## Sheet1
2005年城市供排水管网工程中央预算内投资和地方预算内专项资金投资计划表
单位：万元
项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 批准 总投资 | 到2004年底累计完成 | 2005年计划 |  |  | 备注
[7 empty] | 国债结转及地方配套投资 | 新增中央预算内及国债投资 | 主要 建设内容
合计（10项） | [7 empty] | 4500
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 3500
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  |  |  | 1000
西安市城区供水管网改造一期工程 | 改建 | 改造供水管网31.5公里 | 2003－ |  | 6181 | 3000 | 2481 | 700 | 改造供水管道
|  |  | 2005 | 中央预算内专项资金 |  | 1600
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  | 1000 |  | 200
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 500
工行贷款
|  |  |  | 地方专项资金 |  |  | 800
|  |  |  | 企业自有 | 6181 | 400 | 1681
宝鸡市城区供水管网改造工程 | 改建 | 改造供水管网56公里 | 2003－ |  | 3394 | 2248 | 646 | 500 | 改造供水管网
|  |  | 2005 | 中央预算内专项资金 |  | 1200
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  | 700 |  | 100
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 400
|  |  |  | 其他银行贷款 |  | 200
|  |  |  | 地方专项资金 |  |  | 200
|  |  |  | 企业自有 | 3394 | 148 | 446
铜川市城区供水管网改造工程 | 改建 | 改造供水管网38公里 | 2003－ |  | 3839 | 2380 | 1059 | 400 | 改造供水管道
|  |  | 2005 | 中央预算内专项资金 |  | 1200
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  | 700 |  | 100
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 300
|  |  |  | 地方专项资金 | 1000
|  |  |  | 企业自有 | 2839 | 480 | 1059
榆林市配水管网改扩建工程 | 改建 | 配水管网30公里 | 2002－ |  | 4530 | 1500 | 2630 | 400 | 改造供水管网
|  |  | 2005 | 中央预算内专项资金 |  | 1000
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  |  |  | 100
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 300
|  |  |  | 农行贷款 |  | 200 | 800
|  |  |  | 地方专项资金 | 1000 |  | 1500
|  |  |  | 企业自有 | 3530 | 300 | 330
咸阳市配水管网改扩建工程 | 改建 | 配水管网80公里 | 2002－ |  | 12000 | 4080 | 3000 | 400 | 改造供水管网
|  |  | 2006 | 中央预算内专项资金 |  | 1500
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  |  |  | 100
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 300
|  |  |  | 中行贷款 |  | 250 | 2000
|  |  |  | 企业自有 | 4000
|  |  |  | 地方专项资金 | 8000 | 760 | 1000
|  |  |  | 其他投资 |  | 1570
汉中市城区供水管网改造工程 | 改建 | 改造供水管网40公里 | 2003－ |  | 3700 | 3000 | 300 | 400 | 改造供水管网
|  |  | 2005 | 中央预算内专项资金 |  | 1300
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  | 700 |  | 100
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 300
|  |  |  | 工行贷款 | 800 | 800
|  |  |  | 企业自有 | 2900 | 200 | 300
渭南市市区配水管网改造工程 | 改建 | 改造供水管网总长56公里 | 2004－ |  | 4300 | 800 | 2900 | 600 | 改造供水管网
|  |  | 2005 | 中央预算内专项资金 |  | 600
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  | 200 |  | 100
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 500
|  |  |  | 利用外资 |  |  | 800
|  |  |  | 农行贷款 | 2000 |  | 800
|  |  |  | 企业自有 | 2300 |  | 1300
安康江南城区供水管网改造工程 | 改建 | 改造供水管网47.7公里 | 2004－ |  | 3760 | 1020 | 740 | 500 | 管网铺设
|  |  | 2006 | 中央预算内专项资金 |  | 600
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  | 200 |  | 100
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 400
|  |  |  | 工行贷款 |  |  | 600
|  |  |  | 地方专项资金 | 3760 | 220 | 140
商洛市城区供水管网改造工程 | 改建 | 改造供水管道12.9公里 | 2004－ |  | 1965 | 500 | 965 | 500 | 改造供水管网
|  |  | 2005 | 中央预算内专项资金 |  | 400
|  |  |  | 地方预算内专项资金 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 400
|  |  |  | 中行贷款 | 1965 |  | 365
|  |  |  | 地方专项资金 |  |  | 600
杨凌污水处理厂配套管网工程 | 改建 | 直径400-1200排水管网 | 2004－ |  | 1100 | 240 | 760 | 100 | 管网工程
|  | 11.35公里 | 2005 | 中央预算内专项资金 |  |  | 600
|  |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 100
|  |  |  | 地方专项资金 | 1100 | 240 | 160