## Sheet1
2005年陕北能源化工基地建设前期工作费用表
序号 | 项目名称 | 前期工作主要内容 | 承办单位 | 完成时间 | 需要前期费用(万元) | 2005年安排(万元) | 备注
| 合 计 |  |  |  |  | 1000
一、西安煤炭设计院
1 | 榆横矿区总体规划 | 编制矿区总体规划 | 西安煤炭设计院 | 2005.12 | 80 | 30 | 2004年安排50万元
2 | 榆神矿区深部区总体规划 | 编制矿区总体规划 | 西安煤炭设计院 | 2006.12 | 100 | 100 | 委托书下达后拨付
3 | 麟游矿区总体规划 | 编制矿区总体规划 | 西安煤炭设计院 | 2006.12 | 80 | 80 | 委托书下达后拨付
4 | 陕北能源化工基地商品煤开发规划 | 进行实地调研，编制规划报告 | 西安煤炭设计院等单位 | 2005.12 | 30 | 30
5 | 彬长矿区综合开发规划 | 编制矿区综合开发规划及产业选择和定位 | 西安煤炭设计院 | 2005.12 |  | 25 | 包括华陆工程公司、西北电力公司、省水利设计院、铁道部第一设计院各2万元
二、陕西省水利设计院
6 | 黄河引水规划研究 | 研究黄河引水方案,提出具体建议 | 陕西省水利设计院 | 2005.12 | 80 | 40 | 2004年安排40万元
三、陕西省地方电力集团公司
7 | 陕西省大型风电场建设 | 完成风电场资源评价和风电场选址报告 | 省地方电力集团公司 | 2005.12 | 60 | 40 | 2004年安排20万元
四、中国华陆工程公司
8 | 陕西省石油化工规划 | 编制石油化工产业发展规划 | 华陆工程科技有限公司 | 2005.12 | 30 | 30 | 签定合同30万元
9 | 陕西省盐化工规划 | 编制盐化工产业发展规划 | 华陆工程科技有限公司 | 2005.12 | 30 | 30 | 签定合同30万元
五、陕西省测绘局
10 | 榆神煤化学工业区大比例尺地形图 | 制作项目建设需要的1:2000地图 | 省测绘局 | 2005.9 | 20 | 20
六、西安科技大学
11 | 陕西煤矿瓦斯治理规划及煤层气开发利用规划 | 进行实地调研，编制矿区规划报告 | 西安科技大学等单位 | 2005.12 | 15 | 15
七、榆林市发展改革委
12 | 榆神煤化学工业区地质资料勘查 | 钻孔24个，勘查工程地质资料 | 榆林市能源化工基地办公室 | 2005.11 | 55 | 55 | 签定合同55万元
13 | 榆林基地建设现场协调办前期费 | 调用岩溶水及基地重大项目供水和基础设施等前期费用 | 榆林市能源化工基地办公室 |  |  | 70
八、延安市发展改革委
14 | 延安基地建设现场协调办前期费 | 延安基地建设现场前期工作 | 延安市能源化工基地办公室 |  |  | 30
九、中国国际工程咨询公司
15 | 榆神煤化学工业区总体规划评估 | 对产业定位、选择及技术等进行综合评价 | 中国国际工程咨询公司 | 2005.12 | 20 | 20 | 签定合同20万元
16 | 榆横煤化学工业区总体规划评估 | 对产业定位、选择及技术等进行综合评价 | 中国国际工程咨询公司 | 2005.12 | 20 | 20 | 签定合同20万元
十、陕北能源化工基地办公室
17 | 2005年东西部贸易洽谈会陕北能源化工基地展览 | 宣传展览能源化工基地进展情况 | 基地领导小组办公室 | 2005.4 | 10 | 10 | 已支付展览公司
18 | 煤液化、煤化工及可再生能源技术考察 | 出国考察,技术交流 | 基地领导小组办公室 | 2005.12 | 50 | 50 | 赴南非、澳大利亚等国
19 | 陕北能源化工基地专家咨询和前期费 | 基地前期工作及专家咨询工作 | 基地领导小组办公室 | 2005.12 | 100 | 80 | 专家咨询及基地前期工作
十一、其 它
20 | 影响基地建设重大问题研究 | 煤化工节水技术,黄河调水等十大问题 | 基地办专家咨询组 | 2005.12 | 40 | 40 | 黄河调水，煤化工节水，人才培育等十大问题研究
21 | 榆神矿区保水采煤研究 | 系统分析煤层上覆基岩,提出可行性建议 |  | 2005.12 | 60 | 15 | 2004年安排45万元，单位确定后拨款
22 | 榆神矿区及榆神煤化学工业区规划环境评价 | 进行榆神矿区及榆神煤化学工业区区域规划的环境评价 |  | 2006.6 |  | 85 | 单位确定后拨款，投资数以招标为准
23 | 榆横矿区及榆横煤化学工业区规划环境评价 | 进行榆横矿区及榆神煤化学工业区区域规划的环境评价 |  | 2006.6 |  | 85 | 单位确定后拨款，投资数以招标为准