## 估算(批复) (给规划处)
附表：
陕西省旬阳县城市生活垃圾处理工程投资估算表
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 备 注
|  | 建筑工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单 位 | 数 量 | 指 标
Ⅰ | 工程费用 | 4023.4409 | 933.965 | 192.3963 | 0 | 5149.8022 | m3 | 900000 | 57.22
一 | 垃圾清运系统 | 50.18 | 417.1 | 24.2506 |  | 491.5306
(一) | 垃圾收集系统 | 0 | 325.8 | 0 | 0 | 325.8 | 吨/日 | 115 | 28330.4348
1 | 勾臂式垃圾压缩车（8T） |  | 128 |  |  | 128 | 辆 | 4 | 320000
2 | 2t小型垃圾收集车 |  | 72 |  |  | 72 | 辆 | 9 | 80000
3 | 垃圾清扫车 |  | 57 |  |  | 57 | 辆 | 2 | 285000
4 | 垃圾桶（660L） |  | 20 |  |  | 20 | 个 | 400 | 500
5 | 洒水车 |  | 30 |  |  | 30 | 辆 | 2 | 150000
6 | 吸污车 |  | 18.8 |  |  | 18.8 | 辆 | 1 | 188000
(二) | 垃圾转运站 | 50.18 | 91.3 | 24.2506 | 0 | 165.7306 | 座 | 2 | 828653
1 | 压装车间(每座120m2) | 33.6 |  | 3.6 |  | 37.2 | m2 | 240 | 1550
2 | 工具间(每座10m2) | 2.3 |  |  |  | 2.3 | m2 | 20 | 950
3 | 休息室(每座20m2) | 3.8 |  |  |  | 3.8 | m2 | 40 | 950
4 | 围墙 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | m | 100 | 350
5 | 绿化 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | m2 | 500 | 30
6 | 供配电 |  |  | 6 |  | 6 | m | 400 | 150
7 | 供水管道 | 2.6 |  | 3.9666 |  | 6.5666 | m | 400 | 164.165
8 | 排水管道 | 2.88 |  | 5.7 |  | 8.58 | m | 400 | 214.5
9 | 垃圾压缩设备 |  | 70 | 4.9 |  | 74.9 | 套 | 2 | 374500
10 | 5T集装箱 |  | 20 |  |  | 20 | 套 | 4 | 50000
11 | 轴流风机 |  | 1.2 | 0.084 |  | 1.284 | 台 | 4 | 3210
12 | 喷雾器 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 台 | 2 | 500
二 | 垃圾填埋场 | 3973.2609 | 516.865 | 168.1457
(一) | 垃圾填埋区 | 2573.6613 | 175.92 | 112.7658 | 0 | 2862.3471 | m3 | 900000 | 31.8039
1 | 库区场地整平 | 284.431 |  |  |  | 284.431
1.1 | 土石方开挖 | 164.2547 |  |  |  | 164.2547 | m3 | 88547 | 18.55
1.2 | 土石方回填 | 4.9664 |  |  |  | 4.9664 | m3 | 4758 | 10.438
1.3 | 土方运输 | 115.2099 |  |  |  | 115.2099 | m3 | 83789 | 13.75
2 | 库区防渗工程 | 1914.3873 |  |  |  | 1914.3873
2.1 | HDPE防渗膜(1.5mm) | 669.6425 |  |  |  | 669.6425 | m2 | 192426 | 34.8
2.2 | 土工布(600g/m2) | 416.6738 |  |  |  | 416.6738 | m2 | 285393 | 14.6
2.3 | 土工布(200g/m2) | 15.4655 |  |  |  | 15.4655 | m2 | 23793 | 6.5
2.4 | 复合土工排水网 | 525.0343 |  |  |  | 525.0343 | m2 | 96213 | 54.57
2.5 | GCL膜 | 185.4952 |  |  |  | 185.4952 | m2 | 84316 | 22
2.6 | 卵石层 | 81.5657 |  |  |  | 81.5657 | m3 | 8594 | 94.91
2.7 | 粘土层 | 20.5104 |  |  |  | 20.5104 | m3 | 11897 | 17.24
3 | 渗滤液导排系统 | 2.4172 | 0 | 24.6024 |  | 27.0196 | m | 603 | 448.087
3.1 | D355HDPE管 |  |  | 24.6024 |  | 24.6024 | m | 603 | 408
3.2 | 卵石 | 2.2873 |  |  |  | 2.2873 | m3 | 241 | 94.91
3.3 | 砂垫层 | 0.12992 |  |  |  | 0.12992 | m3 | 15 | 86.61
4 | 排液导气竖井 | 18.721 | 0 | 87.4314 |  | 106.1524 | 座 | 26 | 40827.855
4.1 | D250HDPE垂直导气花管 |  |  | 87.4314 |  | 87.4314 | m | 2508 | 348.61
4.2 | 土工布(200g/m2) | 1.4007 |  |  |  | 1.4007 | m2 | 2155 | 6.5
4.3 | 卵石层 | 4.0906 |  |  |  | 4.0906 | m3 | 431 | 94.91
4.4 | 钢筋网 | 12.8524 |  |  |  | 12.8524 | m2 | 2155 | 59.64
4.5 | 混凝土基座 | 0.37724 |  |  |  | 0.37724 | m3 | 18 | 209.58
5 | 垃圾坝 | 19.3727 |  |  |  | 19.3727 | m | 45 | 4305.0484
5.1 | 筑坝方量（堆石） | 9.6135 |  |  |  | 9.6135 | m3 | 8700 | 11.05
5.2 | 清基土石方开挖 | 2.7046 |  |  |  | 2.7046 | m3 | 1458 | 18.55
5.3 | MU30浆砌块石 | 4.2314 |  |  |  | 4.2314 | m3 | 218 | 194.1
5.4 | 泥结碎石路面 | 0.675 |  |  |  | 0.675 | m2 | 270 | 25
5.5 | 坝顶排水沟C15混凝土 | 0.315 |  |  |  | 0.315 | m3 | 7 | 450
5.6 | C15素混凝土路沿石 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | m3 | 5 | 300
5.7 | DN500钢筋混凝土套管 |  |  | 7.724 |  | 7.724 | m | 200 | 386.2
5.8 | 3:7灰土垫层 | 1.6832 |  |  |  | 1.6832 | m3 | 152 | 110.74
6 | 截洪沟 | 138.116 |  |  |  | 138.116
6.1 | 土石方开挖 | 3.8992 |  |  |  | 3.8992 | m3 | 2102 | 18.55
6.2 | 土石方回填 | 7.3129 |  |  |  | 7.3129 | m3 | 7006 | 10.438
6.3 | 土石方运输 | 6.743 |  |  |  | 6.743 | m3 | 4904 | 13.75
6.4 | 碎石垫层 | 10.8632 |  |  |  | 10.8632 | m3 | 1092 | 99.48
6.5 | MU30浆砌块石 | 109.2977 |  |  |  | 109.2977 | m3 | 5631 | 194.1
7 | 污水调节池 | 151.768 | 3.5 | 0.732 |  | 156 | m3 | 2400 | 650
8 | 钢丝网围栏 | 13.158 |  |  |  | 13.158 | m2 | 4386 | 30
9 | 监测井 | 24 |  |  |  | 24 | 眼 | 6 | 40000
10 | 沉砂池 | 7.29 |  |  |  | 7.29 | m3 | 200 | 364.5
11 | 填埋机械设备 |  | 172.42 |  |  | 172.42
11.1 | 地磅 15T |  | 7.5 |  |  | 7.5 | 套 | 1 | 75000
11.2 | 挖掘机 斗容2m3 |  | 50 |  |  | 50 | 台 | 1 | 500000
11.3 | 压实机LLC223 |  | 85 |  |  | 85 | 台 | 1 | 850000
11.4 | 自卸车 5T |  | 8.5 |  |  | 8.5 | 辆 | 1 | 85000
11.5 | 洒水车 |  | 12.5 |  |  | 12.5 | 辆 | 1 | 125000
11.6 | 通讯设备 |  | 1 |  |  | 1 | 套 | 1 | 10000
11.7 | 电焊机 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 台 | 1 | 4000
11.8 | 环境监测设备 |  | 6.5 |  |  | 6.5 | 套 | 1 | 65000
11.9 | 高空火炬 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 套 | 1 | 5000
11.10 | 喷雾器 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 台 | 4 | 500
11.11 | 灭火器 |  | 0.32 |  |  | 0.32 | 台 | 8 | 400
(二) | 生产生活辅助区 | 76.235 | 5.61 | 7.1459 | 0 | 88.9908
1 | 综合办公用房 | 27.255 | 0.91 |  |  | 28.165 | m2 | 237 | 1150
2 | 计量及传达室 | 1.995 |  |  |  | 1.995 | m2 | 19 | 1050
3 | 机修间及仓库 | 4.37 |  |  |  | 4.37 | m2 | 46 | 950
4 | 深井泵房及供水管 | 13.36 | 0.3 | 2.3138 |  | 15.9739 | 座 | 1 | 125055.5
5 | 车棚 | 5.4 |  |  |  | 5.4 | m2 | 60 | 900
6 | 消防水池 | 5.9 | 0.8 | 1.28 |  | 7.98 | m3 | 162 | 492.5926
7 | 化粪池4.5m3 | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 座 | 1 | 7200
8 | 道路及广场 | 7.332 |  |  |  | 7.332 | m2 | 564 | 130
9 | 厂区供电 |  | 3.6 | 3.552 |  | 7.152
10 | 围墙 | 3.997 |  |  |  | 3.997 | m | 114.2 | 350
11 | 大门 | 2 |  |  |  | 2 | 座 | 1 | 20000
12 | 高位水池 | 3.36 |  |  |  | 3.36 | m3 | 50 | 672
13 | 绿化 | 0.546 |  |  |  | 0.546 | m2 | 182 | 30
(三) | 渗沥液处理站 | 136.9646 | 335.335 | 29.024 | 0 | 501.3237 | m3 | 50 | 100264.737
1 | 石方 | 3.4076 |  |  |  | 3.4076 | m3 | 1837 | 18.55
2 | 围墙 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | m | 120 | 350
3 | 道路 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | m2 | 300 | 150
4 | 大门 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 个 | 1 | 15000
5 | 格网池 V=4m3 钢砼 1座 | 2.508 | 7.5 | 0.525 |  | 10.533 | 座 | 1 | 25080
6 | UBF厌氧反应器 V=120m3 钢砼 1座 | 31.64 | 4.8 | 0.336 |  | 36.776 | m3 | 120 | 2636.6667
7 | FEO反应器 V=6.1m3 钢制1套 |  | 67.5 | 4.725 |  | 72.225 | 套 | 1 | 722250
8 | 竖流式沉淀池 V=6.1m3 钢砼 1座 | 7 | 2.4 | 0.168 |  | 9.568 | 座 | 1 | 70000
9 | 氨吹脱塔 V=11.30m3 钢制1套 |  | 39.33 | 2.7531 |  | 42.0831 | 套 | 1 | 420831
10 | PH调节池 V=8.0m3 钢砼 2座 | 5.016 |  |  |  | 5.016 | 座 | 2 | 25080
11 | MBR反应池V=110m3 1套 | 19.58 | 75 | 3.75 |  | 98.33 | 套 | 1 | 983300
12 | 化学清洗池 V=21m3 钢砼 1座 | 12.54 |  |  |  | 12.54 | 座 | 1 | 125400
13 | 膜操作间 4.5x13.5,H=3.5框架 1座 | 16.038 | 105.8 | 5.29 |  | 127.128 | m2 | 60.75 | 2640
14 | 综合房 16.8x6.6,H=3.5框架 1座 | 21.465 | 10.35 | 0.7245 |  | 32.5395 | m2 | 110.88 | 1935.8766
15 | 污泥浓缩池 3.0x4.0,H=3.5钢砼 1座 | 5.5 | 1.035 | 0.07245 |  | 6.6075 | 座 | 1 | 66074.5
16 | 储酸罐 V＝10m3钢制 1套 | 1.32 | 5.76 | 0.48 |  | 7.56 | 套 | 1 | 75600
17 | 标准化排放口 | 0.75 |  |  |  | 0.75
18 | 站区管线 |  |  | 3 |  | 3
19 | 电气工程 |  | 8.36 | 7.2 |  | 15.56
20 | 化验设备 |  | 7.5 |  |  | 7.5
(四) | 厂外工程 | 1013.4 | 0 | 19.21 |  | 1032.61
1 | 输电线路 |  |  | 15.21 |  | 15.21 | km | 0.65 | 234000
2 | 进场道路（改造5.4KM） | 675 |  |  |  | 675 | km | 5.4 | 1250000
3 | 进场道路（新修1.88KM） | 338.4 |  |  |  | 338.4 | km | 1.88 | 1800000
4 | 外排水管道 |  |  | 4 |  | 4 | m | 200 | 200
(五) | 原有垃圾倒运 | 173 |  |  |  | 173 | m3 | 200000 | 8.65
Ⅱ | 工程建设其他费用 |  |  |  | 1171.2127 | 1171.2127 | m3 | 900000 | 13.0135
1 | 前期费 |  |  |  | 25.749 | 25.749
2 | 征地拆迁费 |  |  |  | 738.44 | 738.44
1.1 | 征地补偿费（填埋场） |  |  |  |  | 0
1.2 | 征地补偿费（垃圾收运系统） |  |  |  |  | 0
3 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 0
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 51.498 | 51.498
5 | 工程设计费 |  |  |  | 168.8105 | 168.8105
6 | 竣工图编制费 |  |  |  | 13.5048 | 13.5048
7 | 预算编制费 |  |  |  | 16.8811 | 16.8811
8 | 工程监理费 |  |  |  | 123.5953 | 123.5953
9 | 生产办公及生活家具购置费 |  |  |  | 2 | 2 |  | 20
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 4.32 | 4.32
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 9.3397 | 9.3397
12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 10 | 10
13 | 招投标代理服务费 |  |  |  | 7.0743 | 7.0743
Ⅲ | 预备费 |  |  |  | 570.6 | 570.6 | m3 | 900000 | 6.34
一 | 基本预备费 |  |  |  | 570.6 | 570.6 |  | 9%
二 | 涨价预备费
Ⅳ | 铺底流动资金 |  |  |  | 23.3862 | 23.3862 | m3 | 900000 | 0.25985
Ⅴ | 总投资 |  |  |  |  | 6915.001 |  | 76.8333
Note on B130: lbh:工程第一部分费用总值× 100～300： 2.0～2.4（％） 300～500： 1.7～2.0 500～1000： 1.5～1.7 1000～5000： 1.2～1.5 5000～10000： 1.1～1.2 10000～20000： 0.9～1.1 20000～50000： 0.8～0.9 50000以上： 0.6～0.8
Note on B136: lbh:国家发展计划委员会、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》 设计费＝设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.15）×附加调整系数（改扩建和技术改造项目1.1～1.4） 其中：设计收费基价＝（工程费用-给定小的计费额）×（给定大的收费基价－给定小的收费基价）÷（给定大的计费额-给定小的计费额）+给定小的收费基价 计费额区间（工程费用）： 200 500 1000 3000 5000 8000 10000 20000 收费基价： 9.00 20.90 38.80 103.80 163.90 249.60 304.80 566.80 40000 60000 80000 100000 200000 400000 600000 800000 1054.00 1515.20 1960.10 2393.40 4450.80 8276.70 11897.50 15391.40
Note on B137: 国家发展改革委员会、建设部：发改价格（2007）670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 工程监理费=工程监理收费基价*专业调整系数 其中：工程监理收费基价＝（（工程费用+联合试运转费）-给定小的计费额）×（给定大的收费基价－给定小的收费基价）÷（给定大的计费额-给定小的计费额）+给定小的收费基价 计费额区间（工程费用）： 500 1000 3000 5000 8000 10000 20000 40000 收费基价： 16.5 30.1 78.1 120.8 181 218.6 393.4 708.2 60000 80000 100000 200000 400000 600000 800000 1000000 991.4 1255.8 1507 2712.5 4882.6 6835.6 8658.4 10390.1
Note on B138: 招标代理费： 货物招标 服务招标 工程招标 100万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 100000万元以上 0.01% 0.01% 0.01%
Note on B139: =IF(G10<3000,27,IF(G10<10000,27+(60-27)/(10000-3000)*(G10-3000),IF(G10<50000,60+(139-60)/(50000-10000)*(G10-10000),IF(G10<100000,139+(200-139)/(100000-50000)*(G10-50000)))))
Note on C87: jxw: 包括打井
Note on D84: jxw: 热水器和开水器
Note on F127: jxw: 搬迁25户、每户25万
Note on F136: jxw: 乘1.15复杂系数
Note on I6: jxw: 日处理量