## Sheet1
附件
2017年大型灌排泵站更新改造工程中央预算内投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 批复总投资 | 已安排 投资 | 2017年计划 |  | 备注
[8 empty] | 投资 | 主要建设内容
| 合计 |  |  |  | 小 计 | 26124 | 4250 | 10000
[5 empty] | 中央预算内投资 |  | 3400 | 8000
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  | 850 | 2000
一 | 宝鸡市 |  |  |  | 小 计 | 1600 |  | 800
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 640
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 160
1 | 冯家山灌区北五抽1-2级泵站 | 改建 | 更新水泵电机4台、容量1340kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。 | 2017-2018 | 小 计 | 1600 |  | 800 | 厂房，进、出水设施，机电设备
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 640
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 160
二 | 渭南市 |  |  |  | 小 计 |  | 4250 | 9200
[5 empty] | 中央预算内投资 |  | 3400 | 7360
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  | 850 | 1840
(一) | 东雷一期抽黄灌区 |  |  |  | 小 计 | 24524 | 2883 | 3749
[5 empty] | 中央预算内投资 |  | 2306.4 | 2999.2
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  | 576.6 | 749.8
1 | 新民二级泵站 | 改建 | 更新水泵电机2台、容量16000kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。 | 2016-2019 | 小 计 | 6560 | 2883 | 1949 | 厂房，进、出水设施，机电设备 | 陕发改农经〔2016〕894号文批初步设计
[5 empty] | 中央预算内投资 |  | 2306.4 | 1559.2
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  | 576.6 | 389.8
2 | 东雷一级泵站 | 改建 | 更新水泵电机9台、容量6930kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。 | 2017-2019 | 小 计 | 10116 |  | 900 | 厂房，进、出水设施，机电设备 | 陕发改农经〔2017〕749号文批初步设计
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 720
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 180
3 | 东雷二级泵站 | 改建 | 更新水泵2台,更新的、改造电机各1台，容量13000kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。 | 2017-2019 | 小 计 | 7848 |  | 900 | 厂房，进、出水设施，机电设备 | 陕发改农经〔2017〕750号文批初步设计
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 720
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 180
(二) | 东雷二期抽黄灌区 |  |  |  | 小 计 | 5940 |  | 3750
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 3000
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 750
1 | 三合四级泵站 | 改建 | 技术改造电机9台，容量3600万kW；改造部分电气设备；改造压力管道。 | 2016-2018 | 小 计 | 3980 |  | 1790 | 压力管道及机电设备 | 陕水规计发〔2016〕392号文批初步设计
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 1432
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 358
2 | 下寨站吸水池流道改造 | 改建 | 改压力涵洞为明流箱涵，更新流道闸门及启闭机9套，将闸门启闭机露天布置改为室内布置 | 2015-2017 | 小 计 | 1100 |  | 1100 | 完成改造任务 | 陕水规计发〔2017〕26号文批初步设计
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 880
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 220
3 | 南阳四级泵站 | 改建 | 技术改造电机5台，容量940kW；改造部分电气设备；加固厂房及部分建筑物。 | 2017 | 小 计 | 860 |  | 860 | 完成改造任务 | 陕水规计发〔2017〕22号文批初步设计
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 688
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 172
(三) | 港口抽黄灌区 |  |  |  | 小 计 | 3018 | 1367 | 701
[5 empty] | 中央预算内投资 |  | 1093.6 | 560.8
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  | 273.4 | 140.2
1 | 张家城泵站 | 改建 | 更新水泵电机4台、容量2520kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。 | 2016-2017 | 小 计 | 3018 | 1367 | 701 | 完成尾留工程 | 陕水规计发〔2016〕13号文批初步设计
[5 empty] | 中央预算内投资 |  | 1093.6 | 560.8
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  | 273.4 | 140.2
(四) | 蒲城抽洛灌区 |  |  |  | 小 计 | 2160 |  | 1000
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 800
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 200
1 | 龙阳系统泵站 | 改建 | 更新水泵电机12台套、容量1565kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。 | 2017-2018 | 小 计 | 2160 |  | 1000 | 厂房，进、出水设施，机电设备 | 陕水规计发〔2016〕354号文批初步设计
[5 empty] | 中央预算内投资 |  |  | 800
省级资金
[5 empty] | 地方配套 |  |  | 200