## 附件1
附件1
丹江口库区及上游水土保持工程宁陕县汤坪项目区汤坪小流域综合治理项目情况表
小流域名称 | 建设地点乡(镇) | 建设地点村 | 小流域土地总面积 | 治理水土流失总面积 | 综合治理 | [19 empty] | 生态 修复 面积 | 生态修复 | [6 empty] | 总投资
[5 empty] | 综合治理面积 | 坡面整治 | [5 empty] | 沟道防护 |  | 水土保持林草 | [6 empty] | 疏溪固堤 |  | 治塘筑堰 |  |  | 封育管护 |  |  |  | 能源替代 |  | 舍饲养畜畜棚
[6 empty] | 坡改粮梯 | 坡改果梯 | 坡面水系工程 |  |  | 田间道路 | 谷坊 | 拦沙坝 | 水土保持林 |  |  | 坡耕地种草 | 等高 植物篱 |  | 植物护埂 | 整治河堤 | 新建 河堤 | 整治 塘堰 | 新建塘堰 |  | 管护人员 | 疏林 补植 | 封禁 标牌 | 网围栏 | 省柴灶 | 沼气池
[8 empty] | 蓄水 池窖 | 排灌 沟渠 | 沉沙池 |  |  |  | 坡耕地造生态林 | 坡耕地造经济林 | 荒山造 生态林
|  |  | km2 | km2 | km2 | hm2 | hm2 | 口 | km | 个 | km | 座 | 座 | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | km | hm2 | km | km | km | 口 | 口 | km2 | 名 | 万株 | 块 | km | 个 | 座 | 间 | 万元
汤坪 | 合计 |  | 48.32 | 24.53 | 10.03 | 41.37 |  | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |  | 100.84 | 114.96 | 745.83 | [5 empty] | 1 |  |  | 14.5 | 5 | 31.7784 | 4 | 1.5 |  | 20 |  | 960
| 城关镇 | 华严村 | 6.22 | 2.8098 | 0.5298 | 3.41 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 17.02 | 25.66 | 6.89 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 2.28 | 1 | 7.9446 | 1 | 0.4 |  | 4 |  | 92.95
|  | 汤坪村 | 8.66 | 3.9069 | 1.3769 | 27.54 |  | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 1 |  | 1.45 |  | 108.7 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 2.53 | 1 | 9.5335 | 2 | 0.5 |  | 6 |  | 297.54
|  | 青龙村 | 33.44 | 17.8133 | 8.1233 | 10.42 |  | 2 | 1.8 | 2 |  | 2 |  | 82.37 | 89.3 | 630.24 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 9.69 | 3 | 14.3003 | 1 | 0.6 |  | 10 |  | 468.6
| 独立费用及基本预备费 | [24 empty] | 万元: 100.91

## 附件2
附件2
丹江口库区及上游水土保持工程宁陕县汤坪项目区
汤坪小流域综合治理项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 备注
1 | 第一部分 工程措施 | 396.35 | 405.3331
1.1 | 梯田工程 | 306.58 | 309.5523
1.2 | 谷坊、水窖、蓄水池工程 | 6.79 | 9.7748
1.3 | 小型蓄排、引水工程 | 30.97 | 32.0728
1.4 | 疏溪固堤工程 | 43.02 | 44.6306
1.5 | 治塘筑堰工程
1.6 | 其他工程（田间道路） | 8.99 | 9.3026
2 | 第二部分 林草措施 | 408.66 | 408.9363
2.1 | 水土保持造林工程 | 408.66 | 408.9363
2.2 | 水土保持种草工程
2.3 | 其他
3 | 第三部分 封育治理工程 | 41.44 | 44.82
3.1 | 拦护设施（网围栏、封禁标牌） | 1.86 | 3.14
3.2 | 疏林补植 | 32.42 | 32.42
3.3 | 其他（能源替代、管护人员、舍饲养畜） | 7.16 | 9.26
4 | 第四部分 独立费用 | 71.94 | 73.0225
4.1 | 建设管理费 | 20.31 | 20.6181
4.2 | 工程建设监理费 | 21.16 | 21.4772
4.3 | 科研勘测设计费 | 25.39 | 25.7727
4.4 | 水土流失监测费 | 5.08 | 5.1545
4.5 | 工程质量监督费
5 | 第一至四部分合计 | 918.39 | 932.1119
6 | 基本预备费 | 27.55 | 27.89
7 | 工程总投资 | 945.94 | 960.0019