## 20120820 (3)
附件1：
农村小水电项目2012年中央预算内投资计划表
单位：万元
|  | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完 成投资 | 中央投资占总投资比例 | 2012年 计划投资 | 建设内容 | 备注
0 |  |  | 合计 |  |  |  | 合计 | 63410 | 21355 | 21355 |  | 20336
0 | [6 empty] | 中央预算内投资 |  | 1340 | 1340 |  | 3860
0 | [6 empty] | 地方、企业投资 |  | 20015 | 20015 |  | 16476
|  | 一 | 水电新农村电气化建设项目 |  |  |  | 小计 | 50335 | 20075 | 20075 |  | 16836
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 640 | 640 |  | 2410
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 19435 | 19435 |  | 14426
|  | （一） | 宝鸡市 |  |  |  | 小计 | 7906 | 2390 | 2390 |  | 2156
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 250 | 250 |  | 340
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 2140 | 2140 |  | 1816
|  | 1 | 陇县水滩水电站 | 改建 | 电站装机500千瓦 | 2012-2013 | 合计 | 406 | 90 | 90 | 31.65% | 316 | 电站建设，建成 | 宝市发改发［2011］77号核准
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 100
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 90 | 90 |  | 216
|  | 2 | 陈仓区颜家河水电站扩机 | 新建 | 电站装机9600千瓦 | 2008-2013 | 合计 | 7500 | 2300 | 2300 | 6.533% | 1840 | 电站建设 | 陕水计字[2005]32号批复初设、陕发改新能源函[2010]891号调整规模及概算
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 250 | 250 |  | 240
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 2050 | 2050 |  | 1600
|  | （二） | 汉中市 |  |  |  | 小计 | 14812 | 4270 | 4270 |  | 2735
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 200 | 200 |  | 460
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 4070 | 4070 |  | 2275
|  | 3 | 南郑县茶坊寺水电站 | 新建 | 电站装机1320千瓦 | 2011-2012 | 合计 | 625 | 100 | 100 | 16% | 525 | 电站建设，建成 | 南水发［2011］02号批复初设
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 100
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 100 | 100 |  | 425
|  | 4 | 勉县自达水电站 | 新建 | 电站装机4800千瓦 | 2010-2013 | 合计 | 5696 | 2500 | 2500 | 6.847% | 1140 | 电站建设 | 汉发改农经［2010］410号核准
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 200 | 200 |  | 190
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 2300 | 2300 |  | 950
|  | 5 | 勉县红岩水电站 | 新建 | 电站装机3750千瓦 | 2010-2013 | 合计 | 3254 | 1000 | 1000 | 5.224% | 1070 | 电站建设 | 汉水发[2010]418号批复初设
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 170
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 1000 | 1000 |  | 900
|  | （三） | 安康市 |  |  |  | 小计 | 25461 | 12505 | 12505 |  | 11015
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 0 | 0 |  | 1410
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 12505 | 12505 |  | 9605
1 | C8F039C4-A039-40EA-B2E1-3717D9702674 | 6 | 宁陕县骆驼垭水电站 | 新建 | 电站装机4800千瓦 | 2011-2013 | 合计 | 3637 | 170 | 170 | 6.049% | 2420 | 电站建设 | 安发改农经［2008］197号核准 | 9A24DFAC-694D-4BC7-9C9A-DBE560FDA4E2 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 220 |  |  | 9A24DFAC-694D-4BC7-9C9A-DBE560FDA4E2 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 170 | 170 |  | 2200 |  |  | 9A24DFAC-694D-4BC7-9C9A-DBE560FDA4E2 | U00010000000000000000
|  | 7 | 宁陕县花岩水电站 | 新建 | 电站装机2100千瓦 | 2010-2013 | 合计 | 1600 | 500 | 500 | 8.75% | 980 | 电站建设 | 安水计发[2008]39号批复初设
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 140
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 500 | 500 |  | 840
2 | 0F044C3E-8C3A-451A-8846-CB889D051495 | 8 | 旬阳县小河水电站 | 新建 | 电站装机2100千瓦 | 2011-2013 | 合计 | 2100 | 200 | 200 | 7.619% | 1310 | 电站建设 | 旬计投资[2010]115号核准 | 625312F6-2968-4CB9-9B7E-EAF442D6DD37 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 160 |  |  | 625312F6-2968-4CB9-9B7E-EAF442D6DD37 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 200 | 200 |  | 1150 |  |  | 625312F6-2968-4CB9-9B7E-EAF442D6DD37 | U00010000000000000000
3 | 9C794A92-C95A-43AB-B715-FED5525AC526 | 9 | 紫阳县明家河二级水电站 | 新建 | 电站装机1890千瓦 | 2011-2013 | 合计 | 1450 | 200 | 200 | 8.276% | 870 | 电站建设 | 安计水发［2007］14号批复初设 | 329ACEF5-7E18-409F-A0C1-F3B13061BAE5 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 120 |  |  | 329ACEF5-7E18-409F-A0C1-F3B13061BAE5 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 200 | 200 |  | 750 |  |  | 329ACEF5-7E18-409F-A0C1-F3B13061BAE5 | U00010000000000000000
6 | BDB9CECB-750D-41F1-8F44-00EEADF62A6C | 10 | 紫阳县尚坝水电站 | 新建 | 电站装机5000千瓦 | 2011-2013 | 合计 | 3926 | 970 | 970 | 4.585% | 1080 | 电站建设 | 安发改农经［2005］538号核准 | ABD30C18-86C9-402C-98A1-D95B39CBF758 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 180 |  |  | ABD30C18-86C9-402C-98A1-D95B39CBF758 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 970 | 970 |  | 900 |  |  | ABD30C18-86C9-402C-98A1-D95B39CBF758 | U00010000000000000000
|  | 11 | 岚皋县芙蓉水电站 | 新建 | 电站装机3200千瓦 | 2011-2012 | 合计 | 2195 | 1140 | 1140 | 7.745% | 1055 | 电站建设 | 安计农经［2004］301号批可研
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 170
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 1140 | 1140 |  | 885
|  | 12 | 平利县双河口水电站 | 新建 | 电站装机600千瓦 | 2011-2012 | 合计 | 490 | 210 | 210 | 20.41% | 280 | 电站建设 | 安发改农经[2008]725号核准
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 100
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 210 | 210 |  | 180
|  | 13 | 镇坪县安宁渡水电站 | 新建 | 电站装机20000千瓦 | 2011-2013 | 合计 | 15300 | 9785 | 9785 | 2.092% | 3020 | 电站建设 | 陕发改新能源［2010］25号核准
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 320
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 9785 | 9785 |  | 2700
7 | 7EB6DC00-0FA7-4BE9-ACC1-7F6D5F6CB4E9 | （四） | 商洛市 |  |  |  | 小计 | 2156 | 910 | 910 |  | 930 |  |  | E43D5A66-404B-49BC-AF3C-18EAD4594C38 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 190 | 190 |  | 200 |  |  | E43D5A66-404B-49BC-AF3C-18EAD4594C38 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 720 | 720 |  | 730 |  |  | E43D5A66-404B-49BC-AF3C-18EAD4594C38 | U00010000000000000000
11 | 17D4A5DF-D3D6-43A5-B617-1399F5581D22 | 14 | 镇安县马家场水电站 | 新建 | 电站装机2000千瓦 | 2011-2013 | 合计 | 2156 | 910 | 910 | 18.09% | 930 | 电站建设 | 商政水发[2010]249号批复初设 | 7444513B-6E4E-4CB2-90A5-3D91AF6B42BD | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 190 | 190 |  | 200 |  |  | 7444513B-6E4E-4CB2-90A5-3D91AF6B42BD | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 720 | 720 |  | 730 |  |  | 7444513B-6E4E-4CB2-90A5-3D91AF6B42BD | U00010000000000000000
|  | 二 | 小水电代燃料项目 |  |  |  | 小计 | 13075 | 1280 | 1280 |  | 3500
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 700 | 700 |  | 1450
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 580 | 580 |  | 2050
|  | （一） | 宝鸡市 |  |  |  | 小计 | 6825 | 1280 | 1280 |  | 1900
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 700 | 700 |  | 750
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 580 | 580 |  | 1150
15 | 4588B2E1-CB3E-4B99-99A6-2B6F3FE0BED7 | 1 | 陇县曹家湾小水电代燃料项目 | 新建 | 电站装机2000kw，发展代燃料户1660户 | 2011-2013 | 合计 | 3200 | 1280 | 1280 | 14.06% | 1000 | 代燃料电站及配套设施建设 | 按省上审批的实施方案实施 | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 700 | 700 |  | 450 |  |  | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  | 580 | 580 |  | 550 |  |  | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000
15 | 4588B2E1-CB3E-4B99-99A6-2B6F3FE0BED7 | 2 | 陇县红星小水电代燃料项目 | 新建 | 电站装机2000kw，发展代燃料户1600户 | 2012-2014 | 合计 | 3625 |  |  | 8.276% | 900 | 代燃料电站及配套设施建设 | 按省上审批的实施方案实施 | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 300 |  |  | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  |  |  |  | 600 |  |  | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000
|  | （二） | 安康市 |  |  |  | 小计 | 6250 |  |  |  | 1600
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 700
[7 empty] | 地方、企业投资 |  |  |  |  | 900
15 | 4588B2E1-CB3E-4B99-99A6-2B6F3FE0BED7 | 3 | 旬阳县仁河口小水电代燃料项目 | 新建 | 电站装机4800kw，发展代燃料户4050户 | 2012-2014 | 合计 | 6250 |  |  | 11.2% | 1600 | 代燃料电站及配套设施建设 | 按省上审批的实施方案实施 | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  |  | 700 |  |  | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方、企业投资 |  |  |  |  | 900 |  |  | 6E5E33C4-B73D-410B-BA13-A6CB450A6C57 | U00010000000000000000