## 供热
城市供热设施建设项目2012年中央预算内投资计划表
单位：万元
|  | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 开工 年份 | 建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完 成投资 | 本次下 达投资 | 建设内容 | 备注
0 |  | 合计 (14项) |  |  |  |  | 合计 | 228532 | 44800 | 52500 | 46030
0 | [6 empty] | 中央预算内投资 |  | 14400 | 14400 | 14000
0 | [6 empty] | 地方投资 | 115390 | 8700 | 11500 | 13900
0 | [6 empty] | 银行贷款 | 64070 | 12700 | 12500 | 4000
0 | [6 empty] | 企业自有投资 | 49072 | 9000 | 14100 | 14130
1 | F580389C-1D97-4703-BA64-A9E2ECA15DE0 | 西安大兴新区集中供热工程（一期）建设项目 | 新建 | 建设热交换站1座，铺设供热管网28.4公里 | 2011 | 2013 | 合计 | 20384 |  | 5000 | 6200 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  | 1200
[7 empty] | 企业自有投资 | 20384 |  | 5000 | 5000
2 | E9BE5ADB-E0BB-42C9-9B03-B55194D869D5 | 榆林市横山县城集中供热工程 | 新建 | 供热面积200万平方米，新建2台70兆瓦热水锅炉，换热站26座，铺设管网10公里 | 2011 | 2013 | 合计 | 15000 | 3000 | 1300 | 3000 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 15000 | 2000 | 300 | 2000
3 | 7577E22E-607D-43E3-879A-701C1702C442 | 宝鸡市群众路集中供热工程 | 新建 | 新建3台70兆瓦热水锅炉、22座热力站及14.6公里热力管道 | 2009 | 2013 | 合计 | 23000 | 8200 | 7200 | 2200 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 2200 | 2200 | 1200
[7 empty] | 银行贷款 | 16000
[7 empty] | 企业自有投资 | 7000 | 6000 | 5000 | 1000
6 | FBBF6B32-1BE8-4620-8726-E3E4A81E6BEE | 华阴市城市集中供热项目 | 新建 | 供热面积197万平方米，新建4个燃气供热站，铺设供热管网116公里 | 2010 | 2013 | 合计 | 9794 | 4500 | 4500 | 2000 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 2000 | 2000 | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 9794 | 2500 | 2500 | 1000
7 | 2C930F81-9B49-4819-B81E-6C757E0BFFCA | 杨凌示范区城市集中供热工程项目 | 新建 | 建设蒸汽管网16.7公里，一级高温水管网49公里，换热站73座 | 2010 | 2013 | 合计 | 38000 | 2000 | 2200 | 3000 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 38000 | 1000 | 1200 | 500
[7 empty] | 企业自有投资 |  |  |  | 1500
13 | 7376616B-95EC-4E85-8E85-E6CB6B796E4B | 咸阳市沣河集中供热工程续建项目（Ⅲ区） | 新建 | 建设5台70兆瓦供热站一座，换热站18座，敷设供热主管网20公里 | 2009 | 2013 | 合计 | 28100 | 11000 | 19600 | 7500 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 2500 | 2500 | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 1000 |  | 5000 | 1000
[7 empty] | 银行贷款 | 18100 | 5500 | 8000 | 4000
[7 empty] | 企业自有投资 | 9000 | 3000 | 4100 | 1500
8 | 4213450E-2653-4A2E-81BE-DDE84D0CB442 | 榆林市东北片区集中供热工程 | 新建 | 供热总面积692.6万平方米，新建1台29兆瓦燃煤锅炉、2台14兆瓦燃气锅炉，热力站61座，铺设管网45.8公里等 | 2011 | 2013 | 合计 | 20939 | 2500 | 2500 | 3000 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 6011 |  | 1500 | 2000
[7 empty] | 银行贷款 | 6270 | 1500
[7 empty] | 企业自有投资 | 8658
10 | FF2A6D32-95EE-4262-8A32-A1155A846BAC | 白水县城市集中供热 | 新建 | 供热面积153万平方米，建设中心换热站1座，热力管网16公里，热交换站25座 | 2011 | 2013 | 合计 | 8510 | 3900 | 2100 | 1200 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 1900 | 1900 | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 8510 | 2000 | 200 | 200
11 | 7001B33C-0496-4E21-A165-4714DAEA12E4 | 千阳县城区集中供热工程 | 新建 | 新建5台14兆瓦热水锅炉，5座换热站及19.25公里热力管网 | 2012 | 2013 | 合计 | 8295 |  |  | 1800 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 6295 |  |  | 800
[7 empty] | 银行贷款 | 2000
12 | D9AF0CE0-3930-43A2-8CD8-5B70FF5F5ECB | 榆林市府谷县新区集中供热工程 | 新建 | 供热面积为198.9万平方米，新建3台58兆瓦燃煤热水锅炉，建热力站20座，铺设供热管道3公里 | 2012 | 2014 | 合计 | 13610 |  |  | 3000 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 13610 |  |  | 2000
9 | E2CC8744-A1C4-4AFA-9B03-3DD67F5DA5C0 | 咸阳市北区集中供热公司西片集中供热工程 | 新建 | 新建3台75吨/小时、1台35吨/小时锅炉及配套附属设施，敷设管网6公里 | 2011 | 2013 | 合计 | 14630 | 5500 | 5500 | 8130 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 2000 |  |  | 2000
[7 empty] | 银行贷款 | 8600 | 4500 | 4500
[7 empty] | 企业自有投资 | 4030 |  |  | 5130
14 | B3C7AE84-F953-4DBC-A592-BCB35FA0BF06 | 凤翔县城集中供热工程 | 新建 | 供热面积190万平方米。新建供热管道30.3公里，换热站29个 | 2012 | 2013 | 合计 | 14200 |  |  | 1800 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  |  |  | 1000
[7 empty] | 地方投资 | 8000 |  |  | 800
[7 empty] | 银行贷款 | 6200
15 | 0F45BE63-989A-4350-8A9E-D5D3C1819336 | 扶风县县城新区集中供热工程 | 新建 | 供热面积98万平方米。新建5台热水锅炉，7.6公里热力管网及10座热力站 | 2011 | 2013 | 合计 | 6900 | 2200 | 1500 | 1600 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 1000 | 1000 | 800
[7 empty] | 地方投资 | 3000 |  | 500 | 800
[7 empty] | 银行贷款 | 3900 | 1200
16 | 070993D3-52E3-479B-B704-1492BB5FB0BE | 麟游县城区集中供热工程 | 新建 | 新建3台热水锅炉，5.5公里热力管网及16座热力站 | 2011 | 2013 | 合计 | 7170 | 2000 | 1100 | 1600 | 土建施工、设备安装等
[7 empty] | 中央预算内投资 |  | 800 | 800 | 800
[7 empty] | 地方投资 | 4170 | 1200 | 300 | 800
[7 empty] | 银行贷款 | 3000