附件：

陕西省巩固退耕还林成果专项规划建设

综合抽查检查验收实施细则

一、根据《陕西省巩固退耕还林成果专项规划建设项目检查验收办法》（以下简称《办法》）制定本细则。

二、综合抽查检查验收依据分类检查验收结果，抽查15%的建设项目，按照《办法》第八条检查验收内容进行打分，对分类检查验收进行情况复核。

三、综合抽查检查验收对巩固退耕还林成果工作的组织领导、责任落实、计划完成、资金管理、制度建设、规范建设、统计档案管理、信息公开、经费保障等内容进行检查。

四、综合抽查检查验收实行打分和综合判定相结合的评价方法进行评价。在综合抽查打分中，分类分项得分大于分项分值60%基础上，总得分大于60分为合格，大于60小于85分为良好，大于85分为优秀。

五、综合抽查检查验收由省退耕还林成果联席会议成员单位组成若干小组，检查小组以市为单元对县进行综合抽查检查验收。

六、综合抽查检查验收小组，以听取汇报；进村入户、座谈走访；深入实地，图、表、现地三对照检查；查阅文件、设计、合同、支付凭证等轨迹资料；打分测评等形式，完成检查内容。

七、综合抽查检查验收小组将抽查检查情况与被检查单位交换意见，对抽查检查成效和问题形成共识后，形成最终抽查检查验收意见，报省联席会议办公室，抄所属当地政府和联席会议办公室。难以达成共识的，各述意见报省联席会议办公室另行处理。

八、综合抽查检查验收分组和时间根据各行业分类检查抽查完成情况另行安排。

九、附表：巩固退耕还林成果专项规划建设项目综合抽查检查验收表