## 移民防保
附件：
三门峡库区移民防洪保安工程2010年中央预算内投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 总投资 | 截止2009年底累计投资 | 2010年计划 |  | 备注
[8 empty] | 投资 | 主要建设内容
| 合计 |  |  |  | 小计 | 6293 | 1500 | 4500
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 1000 | 3000
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  | 750 | 1500
一 | 渭南市 |  |  |  | 小计 | 4840 | 1500 | 3047
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 1000 | 2030
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  | 750 | 1017
1 | 华阴市罗夫河右岸8+800～10+918段堤防退建工程 | 续建 | 拓宽退建右岸堤防2118米 | 2009-2010 | 小计 | 2375 | 1500 | 875 | 堤防建设，建成 | 陕水规计发［2009］142号批复施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 1000 | 585
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  | 500 | 290
2 | 华阴市罗夫河左岸3+000～3+753段堤防加固培厚工程 | 新建 | 加高培厚堤防753米 | 2010 | 小计 | 697 |  | 697 | 堤防建设，建成 | 陕水规计发［2010］425号批复实施方案
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 465
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 232
3 | 华阴市罗夫河右岸2+800～3+900段堤防退建工程 | 新建 | 加高培厚堤防1100米 | 2010 | 小计 | 957 |  | 957 | 堤防建设，建成 | 陕水规计发［2010］426号批复实施方案
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 640
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 317
4 | 华阴市罗夫河左岸9+000～10+920段堤防加高培厚工程 | 新建 | 加高培厚堤防1920米 | 2010 | 小计 | 811 |  | 518 | 堤防建设 | 陕水规计发［2010］413号批复实施方案
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 340
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 178
二 | 省江河局 |  |  |  | 小计 | 1453 |  | 1453
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 970
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 483
1 | 渭河华阴移民围堤29+600～32+450段填塘固堤工程 | 新建 | 围堤填塘固基及背水坡加固2850米 | 2010 | 小计 | 1276 |  | 1276 | 堤防建设，建成 | 陕水规计发［2010］427号批复实施方案
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 850
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 426
2 | 防汛抢险机具设备补充 | 新建 | 补充防汛抢险机具设备24台套、管护机具设备28台套等 | 2010 | 小计 | 177 |  | 177 | 补充防汛抢险机具设备24台套、管护机具设备28台套等 | 陕水规计发［2010］412号批复实施方案
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 120
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 57